|  | Приложение № 2 к распоряжению Департамента образования от ____________ № ____________________ |
| --- | --- |

План реализации пилотного проекта

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»

Цель проекта: формирование системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в МДОО.

Научный руководитель проекта: Коломийченко Людмила Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии, лабораторией социального развития детей дошкольного возраста ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Пермь).

Куратор проекта: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

Задачи; Мероприятия; Даты; Результат; Ответственный. Подготовительный этап (октябрь, ноябрь 2023 года). Определение этапов и контрольных точек реализации проекта. Разработка плана реализации проекта.; Установочный семинар «Организация инновационной деятельности в области духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста»; октябрь, 2023; Стратегический план реализации проекта; Руководитель проекта, Коломийченко Л.В.. Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО; Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО; ноябрь, 2023; Информационный ресурс; Меньщикова О.Ю., МДОО № 398. Этап практический (ноябрь 2024 – июль 2024). Выработка системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО; Лекционный курс «Теоретические и прикладные аспекты приобщения дошкольников к национальным ценностям в системе отечественного образования»; ноябрь, 2023; Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях; Руководитель проекта, Коломийченко Л.В.; Меньщикова О.Ю.. Семинар «Эффективные практики духовно-нравственного воспитания дошкольников»; март, 2023. Консультации для участников проекта (по запросу руководителей образовательных организаций); ежеквартально. III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта (август 2024 – сентябрь 2024). Подведение предварительных итогов проекта; Презентация наработанных по теме проекта материалов образовательными организациями; август 2024 – сентябрь 2024; Подведение предварительных итогов; Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 80, 548.

| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап практический (октябрь 2024 – июль 2025) |  |  |  |  |  |
| Выработка системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО | Лекционный курс «Программно-целевые, технологические и мониторинговые аспекты духовно-нравственного воспитания» | ноябрь, 2024 | Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях | Руководитель проекта, Коломийченко Л.В.; Меньщикова О.Ю. |
|  | Семинар «Региональные ценности Екатеринбурга и их отражение в содержании парциальных программ» (содержание и формы работы ДОО Екатеринбурга по наполнению вариативной части образовательных программ в соответствии с ФОП ДО) | март, 2025 |  |  |
|  | Консультации для участников проекта (по запросу руководителей образовательных организаций) | ежеквартально |  |  |
| III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта (август 2025 – сентябрь 2025) |  |  |  |  |  |
| Подведение предварительных итогов проекта | Презентация наработанных по теме проекта материалов образовательными организациями и участников проекта. Обсуждение актуальных вопросов, связанных с разработкой и распространением эффективных практик духовно-нравственного воспитания дошкольников. | август 2025 – сентябрь 2025 | Подведение предварительных итогов; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 80, 548 |